## прил_4
Приложение № 4
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации
Руководитель организации
Директор МУП "ВГЭС"
(должность)
А.М. Милосердов
(Ф.И.О.)
(Подпись)
[15 empty] | " |  | 20 | " |  | февраля |  |  | 20 | 25 | г.
СВОДНАЯ ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"
(наименование организации)
[8 empty] | за 20 | 24 | г.
| Наименование программы | [5 empty] | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021-2025 годы
| Почтовый адрес | [5 empty] | 347380, Ростовская область, город Волгодонск, ул. Гагарина, 39
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | [5 empty] | Мельников Владимир Петрович, тел.8(8639)25-69-14, E-mail: mupvges@mail.ru
| Даты начала и окончания действия программы | [5 empty] | Начало - 01 января 2021 года. Окончание - 31 декабря 2025 года
Период |  |  |  | Затраты, млн. руб. без НДС |  | Доля затрат в инвестиционной программе, направленной на реализацию целевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
[11 empty] | При осуществлении регулируемого вида деятельности | [7 empty] | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
|  |  |  | всего | в т.ч. капи-тальные | [5 empty] | Суммарные затраты ТЭР |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы | [5 empty] | Суммарные затраты ТЭР |  |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы
[11 empty] | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды |  |  |  |  | т у.т. без учета воды |  | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды |  |  | млн. руб. без НДС с учетом воды
за отчетный год |  | план |  | 2.2922 | 0 | 0% |  |  |  |  | 60.7846 | 2.2541 | 27.8446 | 1.0326 |  |  |  |  | 1.0274 |  | 0.0381 | 1.924 |  |  | 0.018
|  | факт |  | 1.7817 | 0 | 0% |  |  |  |  | 47.0183 | 1.7436 | 27.7998 | 1.0309 |  |  |  |  | 1.0274 |  | 0.0381 | 1.924 |  |  | 0.018
|  | отклонение |  | 0.5105 | 0 | [5 empty] | 13.7662 | 0.5105 | 0.044769 | 0.0016602 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
нарастающим итогом |  | план |  | 7.3327 | 0 | 0% |  |  |  |  | 193.7998 | 7.1867 | 106.4622 | 3.948 |  |  |  |  | 3.9371 |  | 0.146 | 7.696 |  |  | 0.072
|  | факт |  | 9.9629 | 0 | 0% |  |  |  |  | 264.7263 | 9.8169 | 107.9144 | 4.0018 |  |  |  |  | 3.9371 |  | 0.146 | 7.696 |  |  | 0.072
|  | отклонение |  | -2.6302 | 0 | [5 empty] | -70.9265 | -2.6302 | -1.4522 | -0.053851 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0

## прил_5
Приложение № 5
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ И ПРОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | 2020 г.* | Плановые значения целевых и прочих показателей по годам | [14 empty] | Фактические значения целевых и прочих показателей по годам | [14 empty] | Отклонение, ед. | [15 empty] | Отклонение, %
[7 empty] | 2021 | г. |  | 2022 | г. |  | 2023 | г. |  | 2024 | г. |  | 2025 | г. |  | 2021 | г. |  | 2022 | г. |  | 2023 | г. |  | 2024 | г. |  | 2025 | г. |  | 2021 | г. |  | 2022 | г. |  | 2023 | г. |  | 2024 | г. |  | 2025 |  | г. |  | 2021 | г. |  | 2022 | г. |  | 2023 | г. |  | 2024 | г. |  | 2025 | г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29
1 | Целевые показатели
1.1 | расход электрической энергии на собственные нужды | тыс.кВт*ч |  |  | 149,62 | 180.523 |  |  | 177.855 |  |  | 175.227 |  |  | 172.637 |  |  | 170.086 |  |  | 157.853 |  |  | 152.313 |  |  | 158.808 |  |  | 151.176 |  |  | 0 |  |  | 22.67 |  |  | 25.542 |  |  | 16.419 |  |  | 21.461 | [6 empty] | 12.558 |  |  | 14.3611 |  |  | 9.3701 |  |  | 12.4313
1.2 | доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия | % к отпуску в сеть |  |  | 5,29 | 5.01 |  |  | 4.94 |  |  | 4.86 |  |  | 4.79 |  |  | 4.72 |  |  | 5.82 |  |  | 5.23 |  |  | 3.87 |  |  | 4.47 |  |  | 0 |  |  | -0.81 |  |  | -0.29 |  |  | 0.99 |  |  | 0.32 | [6 empty] | -16.1677 |  |  | -5.8704 |  |  | 20.3704 |  |  | 6.6806
1.3 | ввод/выбытие (демонтаж) электрической мощности | МВА |  |  | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  | 0,0/0,0 |  |  | 0,0/0,0 |  |  | 0,0/0,0 |  |  | 0,0/0,0 |  |  | 0,0/0,0 |  |  | 6,39/0,0 |  |  | 1,2/0,0 |  |  | 0,56/0,0 |  |  | 0,0/0,0
1.4 | коэффициент использования присоединенной мощности | % |  |  | 61,96 | 54.36 |  |  | 55.18 |  |  | 56.01 |  |  | 56.85 |  |  | 57.7 |  |  | 60.37 |  |  | 58.45 |  |  | 70.17 |  |  | 59.2 |  |  | 0 |  |  | -6.01 |  |  | -3.27 |  |  | -14.16 |  |  | -2.35 | [6 empty] | -11.0559 |  |  | -5.9261 |  |  | -25.2812 |  |  | -4.1337
Note on B15: МУП "ВГЭС": Голубев М.Б.

## прил_6
Приложение № 6
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения |  |  |  |  | Численные значения экономии | [12 empty] | Затраты (план), млн. руб. (без НДС)
|  | Размерность | план |  | факт |  | план | [5 empty] | факт | [6 empty] | план |  | факт
|  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы |  |  | В отчетном году |  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы |  |  | В отчетном году |  |  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году
[7 empty] | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Анализ и оптимизация установленной мощности, схем энергоснабжения, распределения электрической нагрузки | [18 empty] | - | - | - | -
2 | Пропаганда | [18 empty] | 0.172 | 0.046 | 0.172 | 0.046
3 | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы меньшей мощности | шт / кВт*ч | 1080 | 270 | 1080 | 270 | 1124 | 0.14 | 0.004 | 281 | 0.035 | 0.001 | 1124 | 0.14 | 0.004 | 281 |  | 0.035 | 0.001 | 0.096 | 0.024 | 0.096 | 0.024
4 | Замена радиаторов отопления на биметаллические | шт / Гкал | 4 | 1 | 4 | 1 | 48.88 | 6.984 | 0.064 | 12.22 | 1.746 | 0.016 | 48.88 | 6.984 | 0.064 | 12.22 |  | 1.746 | 0.016 | 0.0437 | 0.0123 | 0.0437 | 0.0123
5 | Установка экономичных насадок на краны | шт / м.куб. | 8 | 2 | 8 | 2 | 160 | 0.572 | 0.004 | 40 | 0.143 | 0.001 | 160 | 0.572 | 0.004 | 40 |  | 0.143 | 0.001 | 0.0063 | 0.0018 | 0.0063 | 0.0018
6 | Замена кабельных линий 10/0,4 кВ на линии большего сечения | км / кВт*ч | 9 | 2.6 | 5.129 | 0.8 | 15881.332 | 1.9058 | 0.070672 | 14212 | 1.7054 | 0.063243 | 9050.5946 | 1.0861 | 0.040275 | 4372.9231 |  | 0.52475 | 0.01946 | 7.0147 | 2.2081 | 9.6449 | 1.6976
7 | Отключение силовых трансформаторов на ТП-10/0,4 кВ | шт / кВт*ч | 136 | 34 | 140 | 36 | 871304 | 104.5565 | 3.8773 | 217826 | 26.1391 | 0.96933 | 890236 | 106.8283 | 3.9616 | 227292 |  | 27.275 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0