## Лист1
Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2023 год
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть" (МУП "ВГЭС")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление РСТ Ростовской области от 24.12.2020 №58/1 "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на 2021 - 2025 годы" в редакции Постановления РСТ Ростовской области от 31.08.2022 №42/1 "О внесении изменений в инвестиционную программу территориальной сетевой организации МУП "Волгодонская городская электрическая сеть" на 2021 - 2025 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестици-онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта в прогнозных ценах соответствую-щих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологичес-ких решений капитального строительства объектов электроэнерге-тики, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансиро-вания капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансиро-вания капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирова-ния капитальных вложений нa 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2024 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1.6 | Создание системы обмена технологической информацией энергообъектов МУП "ВГЭС" (ПС 110 кВ "Городская", ПС 110 кВ "Водозабор", ПС 110 кВ "ЮЗР") с филиалом АО "СО ЕЭС" Ростовской РДУ | K_VLGD-06 | 10.3378 | 10.3378 | 0 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31579 | -3.0548 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 10.3378 | 10.3378 | 0 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31579 | -3.0548 | 0 | 0